✏️ Tiza — Plan de Trabajo y Reparto Sprint 1

Proyecto PEI (Plataforma de Evaluación Institucional) • Sprint 1 (09/10 al 22/10/2026)

🎯 META DEL SPRINT 1 (22/10): Un usuario crea un curso aislado por institución y un docente opina sobre el prototipo de corrección con IA.

# 1. Estado Actual del Repositorio vs. Tareas

El repositorio se encuentra exactamente en la transición entre la Fase 1 (Base Común / Scaffolding) y la Fase 2/3 (Construcción). Todo el andamiaje inicial está montado y los proyectos .NET, React y Docker están configurados pero limpios, listos para recibir el código de negocio.

| Componente / Tarea | Estado Actual en Repo | Acción a Seguir |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Docker (SM-02) | Listo (docker-compose.yml con 5 PostgreSQL y Redis operativos). | Usar 'docker compose up -d <servicio>' según el rol. |
| Building Blocks (CU-01 base) | Listo (PEI.BuildingBlocks con Common, Errors, Logging, MultiTenancy). | Los microservicios deben referenciarlo para ProblemDetails y TenantContext. |
| Gateway YARP (SM-03) | Listo proyecto base en gateway/ con enrutamiento inicial. | Verificar tráfico WebSockets para SignalR (SA-01). |
| Frontend Web (FE1-01, FE2-01) | Listo Vite + React 18 + TS + Tailwind con paleta Tiza configurada. | Montar cliente API con MSW y formulario de Login (FE1-02, FE1-03). |
| Contratos (EV-01, SA-05) | preguntas-v1.schema.json creado en /contracts/schemas. | Crear contratos OpenAPI y contrato de SignalR en /contracts. |
| Microservicios Backend (.NET 8) | Soluciones y capas (Domain, Application, Infra, Api) creadas pero VACÍAS. | Cada dev backend debe crear sus entidades, migraciones EF y endpoints. |

# 2. Parejas de Revisión Cruzada (Code Review)

Por criterio de evaluación individual de la cátedra, cada integrante trabaja en ramas individuales y cada Pull Request (PR) debe ser aprobado obligatoriamente por su par asignado antes del merge a main:

Identidad ⟷ Cursos: Revisión cruzada entre el dev de Identidad y el dev de Cursos.

Evaluaciones ⟷ Sala en Vivo: Revisión cruzada entre el dev de Evaluaciones y el dev de Sala.

IA-1 ⟷ IA-2: Revisión cruzada entre el dev de Servidor MCP/Datos y el dev de Cliente IA/Groq.

Frontend 1 ⟷ Frontend 2: Revisión cruzada entre el dev de Base/Login/Cursos y el dev de Tema/SignalR/Matrículas.

Transversales (QA, Scrum Master, Product Owner): Soporte, integración, colecciones Postman/Newman y alineación docente.

# 3. Matriz de Asignación de Tareas por Rol (Sprint 1)

| ID Jira | Rol / Responsable | Tarea / Entregable | Límite | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Todos | Instalar y verificar entorno (.NET 8, Node LTS, Docker, Postman). | 13/10 | - |
| CU-01 | Dev Cursos | Plantilla de microservicio .NET 8 con las 4 capas, EF Core y BuildingBlocks. | 13/10 | - |
| ID-01 | Dev Identidad | Script generador de JWT falso con InstitucionId, UsuarioId y Rol. | 13/10 | - |
| SM-02 | Scrum Master | Docker Compose: 5 PostgreSQL y Redis operativos. | 14/10 | SM-08 |
| SM-04 | Scrum Master | CI en GitHub Actions para compilar y ejecutar tests unitarios. | 14/10 | SM-01 |
| SM-03 | Scrum Master | Configuración Gateway YARP: rutas, WebSockets para SignalR. | 15/10 | - |
| EV-01 | Dev Evaluaciones | Esquema PreguntasJson v1 (JSON Schema) en /contracts. | 15/10 | - |
| SA-05 | Dev Sala en Vivo | Contrato de Hub SignalR y envío de respuestas (idempotencyKey). | 15/10 | - |
| ID-02 | Dev Identidad | BD: Tablas Institucion, Usuario y RefreshToken (hash). | 14/10 | CU-01 |
| ID-03 | Dev Identidad | Registro e inicio de sesión que devuelven JWT real. | 16/10 | ID-02 |
| ID-04 | Dev Identidad | Cierre de sesión, refresh token y autorización por roles. | 19/10 | ID-03 |
| ID-05 | Dev Identidad | Filtro por institución usando TenantContext. | 19/10 | CU-01 |
| ID-08 | Dev Identidad | Datos semilla: 2 instituciones con admin, docente y 2 alumnos (UUID fijos). | 20/10 | ID-03 |
| CU-02 | Dev Cursos | BD: Tablas Curso, Cohorte y Matriculacion. | 14/10 | CU-01 |
| CU-03 | Dev Cursos | CRUD Cursos y Cohortes con filtro global de EF Core por InstitucionId. | 19/10 | CU-02, ID-01 |
| CU-04 | Dev Cursos | Matricular alumno en cohorte (de a uno). | 20/10 | CU-03 |
| CU-05 | Dev Cursos | Endpoint de consulta interna: ¿existe cohorte y es de la institución? | 20/10 | CU-03 |
| CU-06 | Dev Cursos | Datos semilla de Cursos con UUIDs fijos de Identidad. | 20/10 | CU-03, ID-08 |
| EV-02 | Dev Evaluaciones | BD: Tabla Evaluacion (InstitucionId, Tipo, PreguntasJson, Version). | 14/10 | CU-01 |
| EV-03 | Dev Evaluaciones | CRUD Evaluaciones en Borrador, validando contra JSON Schema. | 20/10 | EV-01, EV-02 |
| EV-04 | Dev Evaluaciones | Publicar evaluación con control optimista (409 ante colisión) y asociar cohorte. | 21/10 | EV-03, CU-05 |
| EV-08 | Dev Evaluaciones | Datos semilla: Evaluaciones Publicada y Borrador con rúbricas. | 20/10 | EV-03 |
| SA-01 | Dev Sala en Vivo | Validar SignalR a través del Gateway YARP (WebSockets y access_token). | 15/10 | SM-03 |
| SA-02 | Dev Sala en Vivo | BD: Tablas Sala (con PIN único y Version) y ParticipanteSala. | 15/10 | CU-01 |
| SA-03 | Dev Sala en Vivo | Crear sala desde evaluación publicada y generar PIN único. | 19/10 | SA-02 |
| SA-04 | Dev Sala en Vivo | Hub: Ingreso de alumno con PIN y validación de JWT. | 20/10 | SA-01 |
| SA-06 | Dev Sala en Vivo | Eventos básicos del hub: ingreso, sala iniciada, pregunta actual. | 20/10 | SA-04, SA-05 |
| IA1-01 | Dev IA-1 | Probar servidor MCP con SDK C# 2.x y tool de prueba. | 15/10 | - |
| IA1-05 | Dev IA-1 | Dataset de 20-30 respuestas ficticias con rúbrica y nota esperada. | 16/10 | - |
| IA1-04 | Dev IA-1 | Prompt versionado de corrección pedagógica. | 19/10 | IA1-05 |
| IA1-02 | Dev IA-1 | Tool MCP: RegistrarCalificacionSugerida (guarda nota y justificación). | 20/10 | IA1-01 |
| IA2-01 | Dev IA-2 | Servicio IA con endpoint de corrección según contrato. | 14/10 | CU-01 |
| IA2-02 | Dev IA-2 | Cliente de LLM compatible con OpenAI usando proveedor Groq. | 16/10 | IA2-01 |
| IA2-03 | Dev IA-2 | Cliente MCP: conexión con modelo y ejecución de herramientas. | 19/10 | IA1-01, IA2-02 |
| IA2-04 | Dev IA-2 | Prototipo punta a punta + reporte (nota esperada vs IA, tokens y tiempos). | 21/10 | IA1-02, IA1-04, IA2-03 |
| FE1-01 | Dev Frontend 1 | Proyecto base Vite + React + TS con React Router y TanStack Query. | 13/10 | - |
| FE2-01 | Dev Frontend 2 | Tema Tiza en Tailwind y componentes base con shadcn/ui. | 14/10 | FE1-01 |
| FE1-02 | Dev Frontend 1 | Cliente de API con OpenAPI y mocks con MSW para no bloquearse. | 15/10 | Contratos |
| FE2-02 | Dev Frontend 2 | Cliente SignalR con token en access_token y reconexión automática. | 16/10 | SA-05 |
| FE1-03 | Dev Frontend 1 | Login y gestión de sesión (guardar JWT, renovar y redirigir). | 19/10 | ID-03 |
| FE2-04 | Dev Frontend 2 | Rutas protegidas por rol y feedback ante errores 401, 403 y ProblemDetails. | 20/10 | FE1-03 |
| FE1-04 | Dev Frontend 1 | Pantallas de Cursos y Cohortes (alta, lista y detalle). | 21/10 | CU-03 |
| FE2-03 | Dev Frontend 2 | Pantalla para matricular alumnos en cohorte. | 21/10 | CU-04 |
| QA-01 | QA | Colección Postman en repo con entornos y login automático (con ID-01). | 14/10 | ID-01 |
| QA-05 | QA | Newman corriendo en GitHub Actions para pruebas automatizadas. | 16/10 | SM-04, QA-01 |
| QA-04 | QA | Pruebas de Aislamiento: Usuario de Institución A no ve ni modifica datos de B. | 21/10 | CU-06 |
| SM-07 | Scrum Master | Ensayo general de la demo y congelamiento de código. | 21/10 | - |
| PO-05 | Product Owner | Sesión con el docente para evaluar prototipo de corrección IA. | 22/10 | IA2-04 |

# 4. Criterios de Evaluación Individual y Convenciones de la Cátedra

Evaluación Individual por Git: Configurar 'git config user.name' y 'user.email' con el mail exacto de GitHub. La cátedra audita la pestaña Insights, commits y autoría de PRs. Commits pequeños y descriptivos.

Nombres en Código: El dominio de negocio se escribe en español y sin tildes ni ñ (Curso, Evaluacion, Institucion, Matriculacion). Los términos técnicos se escriben en inglés (Handler, Repository, Controller).

REST Nivel 2 Estricto: Rutas con sustantivos en plural y sin verbos (ej: POST /api/v1/cursos, POST /api/v1/sesiones, PATCH /api/v1/evaluaciones/{id}).

Códigos HTTP Obligatorios: 200 (OK), 201 (Created con header Location), 204 (No Content), 400 (Validation ProblemDetails), 401 (No auth), 403 (Forbidden), 404 (Not Found / Otra institución), 409 (Conflict de concurrencia). Prohibido devolver 500 genérico.

Bases de Datos & Migraciones: Una base PostgreSQL por servicio referenciadas solo por UUID (sin FKs cruzadas). Todas las tablas deben tener InstitucionId y fechas con zona horaria (timestamptz). El esquema se genera únicamente con migraciones de EF Core.

Concurrencia Optimista: Tablas Evaluacion y Sala llevan campo Version para evitar que dos usuarios pisen datos simultáneamente, respondiendo 409 ante colisiones.

# 5. Pasos Inmediatos para Arrancar Hoy

1. Confirmar ENT-01: Cada miembro corre 'dotnet --list-sdks', 'docker compose up -d' y 'node -v' para validar su entorno.

2. Identidad entrega ID-01: Generar el script de JWT falso de prueba para desbloquear a Cursos y QA.

3. Crear Ramas: Cada persona crea su rama en Git con el formato 'feature/<ID>-descripcion-corta' (ej: 'feature/CU-02-tablas-cursos').

4. Comenzar por Dominio: Empezar modelando las entidades en la capa Domain, luego crear el DbContext y la primera migración en Infrastructure.